## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2015 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
|  | Строительство Перегрузочного терминала ПАО "ГМК "Норильский никель" в г. Мурманске | 1 кв. 2010 г. | 4 кв.2016 г. | 2261041.8531 | 0 | 2261950.9109 | 30929.6069 | 2261950.9109 |  |  | 30929.6069 |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 2261041.8531 | 0 | 2261950.9109 | 30929.6069 | 2261950.9109 |  |  | 30929.6069 |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | "Перегручный терминал ОАО ГМК "Норильский никель"в г. Мурманск - реконструкция причала № 2" | 3 кв. 2015 г. | 3 кв.2019 г. | 2199293.6503 | 796690 | 399207.1703 | 264902.6271 | 399207.1703 |  |  | -531787.3729 |  | 0
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  | 796690 | 399207.1703 | 264902.6271 | 399207.1703 |  |  | -531787.3729 |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.